**ПАСПОРТ**

программы *«Комплексное развитие моногорода Железногорск-Илимский»*

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Железногорск-Илимский | **Срок начала и окончания проекта** | 2018 – 2025 годы |
| **Куратор** | Логашов Антон Борисович, Заместитель Председателя Правительства Иркутской области |
| **Руководитель программы** | *Козлов Алексей Юрьевич, Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»* |
| **Исполнители,****соисполнители программы** | Министерство экономического развития Иркутской областиМинистерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;Министерство жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области;Министерство здравоохранения Иркутской области;Министерство образования Иркутской области;Министерство культуры и архивов Иркутской области;Министерство спорта Иркутской области;Министерство по молодежной политике Иркутской области;Министерство лесного комплекса Иркутской области;Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;Центр кластерного развития Иркутской области Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»;Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;Администрация Нижнеилимского муниципального района;МКУ «Ресурсный центр»;Департамент образования Нижнеилимского муниципального района;МАУ «Оздоровительный комплекс»;ОГБУЗ «Железногорская районная больница»;ПАО «Коршуновский ГОК»;ООО «Гамарус»;ООО «Стройтехсервис». |

1. **Содержание программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цель программы** |  | *1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:**- создания к концу 2020 года 0,302 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;**- привлечения к концу 2020 года* ***1 917,7*** *млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода* ***(****с учетом градообразующего предприятия ПАО «Коршуновский ГОК»);**- улучшения качества городской среды в моногороде.**2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия - ПАО «Коршуновский ГОК» за счет снижения численности работников до 28 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2020 года* |
| **План достижения показателей программы** | Показатель\* | Тип показателя | Базовоезначение (2015) | Фактическое значение (2017)  | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | основной | 0,001 | 0,097 | 0,133 | 0,243 | 0,302 |
| 2. *Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий* | основной | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.* | аналитический | 371,2 | 802,4 | 1 060,8  | 2 052,6  | 2 336,6  |
| 4. *Доля численности работников ПАО «Коршуновский ГОК» в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода* | основной | 33,1 |  | 29 | 28,5 | 28 |

\*Нарастающим итогом

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)** | Показатель\* | Тип показателя | Базовоезначение (2015) | Фактическое значение (2017) | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| *1.Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.* | аналитический | 0,001 | 0,097 | 0,133 | 0,243 | 0,302 |
| *2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.* | аналитический | - |  | - | - | - |
| *3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях - резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.* | аналитический | - |  | - | - | - |
| *4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | аналитический | - |  | - | - | - |
| *5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.* | аналитический | 252,2 | 319,7 | 319,7 | 319,7 | 319,7 |
| *6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.* | аналитический | 0 | 50,1 | 210,5 | 385,1 | 601,3 |
| *7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.* | аналитический | - |  | - | - | - |
| *8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями резидентами территории опережающего социально- экономического развития, млн. руб.* | аналитический | - |  | - | - | - |
| *9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.* | аналитический | 119,0 | 432,6 | 432,6 | 985,3 | 996,6 |

\*Нарастающим итогом

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты программы** | С 2018 по 2020 годы будет создано 302 ед. новых рабочих мест и привлечено 1 532,9 млн.руб.:- проведен выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ №1»;- проведен выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МБОУ «Железногорская СОШ №2»;- - проведен выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МБОУ «Железногорская СОШ №4»;- проведен выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ №3»;- проведен выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ №5 им. А.Н.Радищева»;- проведен выборочный капитальный ремонт зданий ОГОУ СПО "Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского (замена систем внутреннего электрооборудования и электроосвещения);- завершение капитального ремонта автодороги общего пользования местного значения по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева;- проведены мероприятия в рамках проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде» (Приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, заключен контракт на выпуск электронных подписей для сотрудников, приобретено лицензионное программное обеспечение);- проведен капитальный ремонт родильного отделения лечебного корпуса ОГБУЗ «Железногорская РБ», г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 34/1;- проведен выборочный капитальный ремонт помещений 1-го этажа здания Лечебного корпуса ОГБУЗ "Железногорская РБ", г. Железногорск-Илимский, квартал, 3, дом 34/1;- проведен капитальный ремонт ограждения территории Лечебного корпуса ОГБУЗ "Железногорская РБ", г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 34/1;- проведен выборочный капитальный ремонт бассейна «Дельфин»;- проведены мероприятия по проекту «Жарки»;- проведен капитальный ремонт пристроек школы искусств в г.Железногорск-Илимский;- проведен выборочный капитальный ремонт помещений здания РДК «Горняк»;- повышение уровня благоустройства общественных территорий, места массового отдыха населения, а также дворовых территорий многоквартирных домов города Железногорск-Илимский. |

1. **Этапы и контрольные точки**

| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/ контрольная точка)** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»** |
|  | Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» | Определение целевых сегментов для привлечения инвестиций в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» | контрольная точка | 01.10.2018 |
| Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив | Определение лучших муниципальных практик, подлежащих внедрению на территории моногорода Железногорск-Илимский | завершение этапа | 30.06.2017 |
| Разработка дорожных карт по внедрению лучших муниципальных практик в городе Железногорск-Илимский | контрольная точка | 31.03.2018 |
| Включение проектов по внедрению лучших муниципальных практик в программу развития моногорода Железногорск-Илимский | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | Подготовка перечня потенциальных инвесторов для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в моногороде Железногорск-Илимский | контрольная точка | 31.03.2018 |
| Разработка и внедрение инвестиционного раздела на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Информация об инвестиционном потенциале города Железногорск-Илимский размещена на инвестиционных порталах Иркутской области  | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | **Направление «Повышение эффективности муниципального управления»** |
|  | Внедрение проектного управления в работе органов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в части работы по привлечению инвестиций | Разработка положения об Управляющем совете по реализации программы комплексного развития моногорода Железногорск-Илимский при администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | завершение этапа | 31.03.2017 |
| Формирование состава Управляющего совета | завершение этапа | 31.03.2017 |
| Утверждение паспорта программы комплексного развития моногорода Железногорск-Илимский | завершение этапа  | 30.06.2017 |
|  | **Направление «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды»** |
|  | Организация мероприятий по благоустройству и доведению технического и эксплуатационного состояния общественных территорий и обустройство места массового отдыха населения города Железногорск-Илимский | Получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации | контрольная точка | 01.03.2018 |
| Проведение конкурсных процедур для определения исполнителя работ  | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Подписание актов, выполненных работ, завершение работ | завершение этапа | 31.10.2018 |
|  | Организация мероприятий по благоустройству и доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований | Получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации | контрольная точка | 01.03.2018 |
| Проведение конкурсных процедур для определения исполнителя работ  | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Подписание актов, выполненных работ, завершение работ  | завершение этапа | 31.10.2018 |
|  | «Жарки» | Организация на базе МОУ «Оздоровительный комплекс» молодежных трудовых бригад для выполнения работ по благоустройству территории и ремонту отдельных элементов спортивных объектов (стадион «Горняк», стадион «Строитель», бассейн «Дельфин») социальной инфраструктуры | завершение этапа | 31.05.2018 |
| Организация на базе МОУ «Оздоровительный комплекс» «Центра городских инициатив» для проведения регулярных встреч граждан по вопросам создания комфортной городской среды. | завершение этапа | 31.05.2018 |
| Организация молодежной волонтерской группы «Жарки» для привлечения жителей города к совместному решению вопросов благоустройства  | завершение этапа | 30.06.2018 |
| Проведение акции среди школьников по посадке деревьев «Аллея выпускников» с целью восстановления сквера «Илимских партизан» | завершение этапа | 30.06.2018 |
| Запуск онлайн-проекта, посвященного истории, достопримечательностям и жителям города. | завершение этапа | 31.08.2018 |
| Проведение мероприятий, посвященных государственным и городским праздникам (День города, День металлурга и др.) на открытых городских площадках | завершение этапа | 30.09.2018 |
| Организация общегородских субботников (весенний и осенний) по благоустройству и уборке посещаемых открытых городских пространств | завершение этапа | 30.09.2018 |
| Организация и проведение конкурса среди горожан на лучший проект благоустройства заброшенных объектов | завершение этапа | 30.11.2018 |
| Выпуск и распространение печатной и сувенирной продукции, посвященной истории города Железногорска-Илимского | завершение этапа | 30.11.2018 |
| Разработка комплексных планов ревитализации заброшенных объектов | завершение этапа | 31.12.2018 |
| Размещение серии публикаций в местных СМИ для привлечения общественного внимания к вопросам благоустройства дворов, общественных территорий, заброшенных объектов | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Строительство сетей водоотведения | Подача заявки на предоставление субсидии для разработки проектно-сметной документации реконструкции КОС | контрольная точка | 31.03.2019 |
| Подготовка проектно-сметной документации  | контрольная точка | 30.09.2019 |
| Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» | контрольная точка | 31.10.2019 |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» | контрольная точка | 31.12.2019 |
|  | **Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»** |
|  | Предоставление субсидий субъектам МСП из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | Подписано соглашение с Министерством экономического развития Иркутской области о предоставлении субсидии местным бюджетам | контрольная точка | 30.04.2018 |
| Объявлен прием документов от субъектов МСП на получение субсидии | контрольная точка | 01.06.2018 |
| Окончание конкурсных процедур | контрольная точка | 14.08.2018 |
| Перечисление субсидии победителям конкурсного отбора | завершение этапа | 31.08.2018 |
|  | Проведение городских конкурсов среди предпринимательства | Подготовка положения о проведении конкурса «На лучшее благоустройство прилегающей территории предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Проведение конкурсных процедур для определения победителей конкурса «На лучшее благоустройство прилегающей территории предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | контрольная точка | 21.07.2018 |
| Награждение победителей конкурса «На лучшее благоустройство прилегающей территории предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | завершение этапа | 31.07.2018 |
| Подготовка положения о проведении конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | контрольная точка | 30.11.2018 |
| Проведение конкурсных процедур для определения победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | контрольная точка | 20.12.2018 |
| Награждение победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | **Направление «Создание условий для реализации инвестиционных проектов, в том числе объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов»** |
|  | Организация производства по глубокой переработке древесины | Реконструкция ж/д тупика | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Приобретение машин и оборудования для лесозаготовительного участка | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Приобретение и монтаж оборудования по производству пиломатериалов пониженной влажности | контрольная точка | 31.05.2019 |
| Приобретение и монтаж оборудования по производству пеллет | контрольная точка | 31.05.2020 |
| Приобретение и монтаж оборудования по производству ДСП | контрольная точка | 31.12.2020 |
|  | Производство установок по ремонту дорожного покрытия | Проведение испытаний промышленного образца  | контрольная точка | 31.12.2017 |
| Обкатка технологии производства, приобретение оборудования для организации мелкосерийного производства установок | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Оформление земельного участка в аренду в целях размещения серийного производства установок | контрольная точка | 31.12.2020 |
|  | Понижение дна Коршуновского карьера до отметки минус 105 метров | Проведение тендера на поставку оборудования  | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Закупка и монтаж оборудования | завершение этапа | 31.12.2019 |
| Проектно- изыскательские работы | завершение этапа | 31.12.2018 |
| Рекультивация земель | контрольная точка | 31.12.2020 |
|  | **Направление « Развитие образования»** |
|  | Выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ № 1»  | Подготовка и проведение процедуры муниципального заказа на выполнение выборочного капитального ремонта  | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Завершение выборочного капитального ремонта  | Завершение этапа | 31.08.2018 |
|  | Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Железногорская СОШ №2 »  | Подготовка и проведение процедуры муниципального заказа на выполнение выборочного капитального ремонта  | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Завершение выборочного капитального ремонта  | Завершение этапа | 31.08.2018 |
|  | Выборочный капитальный ремонт здания МОУ «Железногорская СОШ №3 »  | Подготовка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению выборочного капитального ремонта | контрольная точка | 31.05.2019 |
| Завершение выборочного капитального ремонта | завершение этапа | 31.08.2019 |
|  | Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Железногорская СОШ №4 » | Подготовка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению выборочного капитального ремонта | контрольная точка | 31.05.2019 |
| Завершение выборочного капитального ремонта | завершение этапа | 31.08.2019 |
|  | Выборочный капитальный ремонт здания МОУ «Железногорская СОШ №5 им. А.Н.Радищева » | Подготовка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие образования на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению выборочного капитального ремонта | контрольная точка | 31.05.2019 |
| Завершение выборочного капитального ремонта | завершение этапа | 31.08.2019 |
|  | Выборочный капитальный ремонт зданий ОГОУ СПО "Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского (замена систем внутреннего электрооборудования и электроосвещения) | Подготовка и проведение процедуры муниципального заказа на выполнение выборочного капитального ремонта  | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Завершение выборочного капитального ремонта  | завершениеэтапа | 31.08.2018 |
|  | **Направление «Развитие здравоохранения»** |
|  | Капитальный ремонт родильного отделения лечебного корпуса ОГБУЗ «Железногорская РБ», г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 34/1 | Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.05.2017 |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2017 |
| Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению капитального ремонта | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Завершение капитального ремонта | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде | Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по внедрению информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Внедрение информационных технологий, переход к ведению медицинской документации в электронном виде | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Выборочный капитальный ремонт помещений 1-го этажа здания Лечебного корпуса ОГБУЗ "Железногорская РБ", г. Железногорск-Илимский, квартал, 3, дом 34/1 | Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.05.2019 |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2019 |
| Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению капитального ремонта | контрольная точка | 31.05.2020 |
| Завершение капитального ремонта | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Приобретение служебного жилья врачебному и среднему персоналу | Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.05.2017 ежегодно |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2017 ежегодно |
|  | Капитальный ремонт ограждения территории Лечебного корпуса ОГБУЗ "Железногорская РБ", г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 34/1 | Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению капитального ремонта | контрольная точка | 31.05.2019 |
| Завершение капитального ремонта | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства»** |
|  | Капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул.Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева | Подготовка проектно-сметной документации  | контрольная точка | 01.08.2018 |
| Подача заявки на включение проекта в подпрограмму «Дорожное хозяйство» Государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 15.09.2018 |
| Включение проекта в подпрограмму «Дорожное хозяйство» Государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2018 |
| Проведение конкурсных процедур для определения исполнителя работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева | контрольная точка | 31.05.2019 |
| Завершение капитального ремонта автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева | завершение этапа | 31.10.2020 |
|  | **Направление «Развитие физкультуры и спорта»** |
|  | Строительство крытого хоккейного корта | Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Реконструкция спортивного зала «Горняк», благоустройство территории | Подготовка проектно-сметной документации  | контрольная точка | 31.12.2019 |
| Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | контрольная точка | 31.05.2020 |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2020 |
|  | Выборочный капитальный ремонт бассейна «Дельфин»  | Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по выборочному капитальному ремонту бассейна «Дельфин» | контрольная точка | 31.05.2018 |
| Завершение выборочного капитального ремонта бассейна «Дельфин» | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | **Направление «Развитие культуры»** |
|  | Капитальный ремонт пристроек школы искусств в г.Железногорск-Илимский | Подача заявки на включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.05.2019 |
| Включение проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 31.12.2019 |
| Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению капитального ремонта пристроек | контрольная точка | 31.05.2020 |
| Завершение капитального ремонта | завершение этапа | 31.08.2020 |
|  | Выборочный капитальный ремонт помещений здания РДК «Горняк»  | Проведение конкурсных процедур для выполнения работ по проведению выборочного капитального ремонта | контрольная точка | 31.05.2019 |
| Завершение выборочного капитального ремонта | завершение этапа | 31.08.2019 |

1. **Финансовое обеспечение программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | **Всего, млн. руб.** |
| **2018** | **2019** | **2020** |  |
| 1 | Создание условий для реализации инвестиционных проектов, в т.ч. объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах\* | 160,4 | 727,3\* | 227,5\* | 1 115,2 |
| 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства \*\* | 1,36 |  |  | 1,36 |
| 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 5,7 |
| 4. | Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства | 4,53 | 46,95 | 46,95 | 98,43 |
| 5 | Мероприятия по направлению «Развитие образования» | 76,95 | 212,45 |  | 289,4 |
| 6 | Мероприятия по направлению «Развитие здравоохранения» | 13,3 | 3,2 | 7,7 | 24,2 |
| 7 | Мероприятия по направлению «Развитие физкультуры и спорта» |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятия по направлению «Развитие культуры» |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по направлению «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **258,44** | **991,8** | **284,05** | **1 534,29** |

\*- для софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестпроектов в моногородах, планируется привлечь средства НО «Фонд развития моногородов» (средства федерального бюджета выделяются на условиях софинансирования в соотношении 95:5)

\*\* - средства областного, федерального и местного бюджетов в части государственной поддержки СМСП моногородов на 2018 год определены на основании проведенного министерством экономического развития Иркутской области предварительного распределения средств областного и федерального бюджетов на 2018 год

**5 Ключевые риски и возможности**

| **№ п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Риски** | **Мероприятия по предупреждению риска** |
| 1.1 | Высокая конкуренция за сырьевую базу | Получение статуса приоритетного проекта в области освоения лесов |
| 1.2 | Потеря рынков сбыта | Расширение рынков сбыта |
| 1.3 | Появление на рынке конкурентного аналога | Продвижение собственной продукции за счет рекламы |
| 1.4 | Не получено положительное заключение по разработанным ПСД | Оперативная замена проекта территории на территорию, по которой есть положительное заключение |
| 1.5 | Частичное финансирование этапов работ | Разделение проектов на несколько этапов |
| 1.6 | Отсутствие участников отбора на получение субсидии | Организация оповещения предпринимательского сообщества, используя альтернативные методы |
| 1.7 | Невыполнение победителями отбора обязательств по достижению целевых показателей | Сопровождение участников на протяжении всего процесса получения субсидии и отчета за нее |
| 1.8 | Непопадание проекта в рейтинг финансирования | Подготовка заявки с учетом выполнения требования для получения более высокой позиции в рейтинге |
| 1.9 | Нарушения при приемке выполненных работ | Осуществление текущего контроля выполнения работ |
| 1.10 | Проблемы с внедрением IT-технологий | Обучение персонала до момента введения в эксплуатацию оборудования |
| 1.11 | Неразработана ПСД | Получение бюджетного кредита для целей разработки ПСД |
| 1.12 | Нарушение сроков подачи заявки на финансирование проекта в 2019-2025 годах | Текущий контроль за разработкой ПСД в срок |
| 1.13 | Не включение мероприятия в государственную программу ИО | Работа с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами федеральной власти |
| 1.14 | Отсутствие подрядчиков для проведения работ по возведению корта | Работа с потенциальными подрядчиками с момента начала разработки ПСД по проекту |
| 1.15 | Недостаточное финансирование работ | Обеспечение дополнительного финансирования за счет средств местного бюджета |
| **2.** | **Возможности** | **Мероприятия по реализации возможности** |
| 2.1 | Получение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Нижнеилимского муниципального района | Направление полученных денежных средств на обеспечение участия администрации города Железногорск-Илимский в государственных программах Иркутской области |
| 2.2 | Получение в местный бюджет части норматива отчислений налогов, направляемых в бюджет Нижнеилимского муниципального района | Направление полученных денежных средств на обеспечение текущей деятельности администрации по выполнению полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ |

**6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Взаимосвязь с государственными программами РФ, приоритетными региональными программами и муниципальными программами (в т.ч. районными)** | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годыГосударственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годыГосударственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годыГосударственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годыГосударственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годыГосударственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годыГосударственная программа Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы, подпрограммма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014-2018 годыМуниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Железногорске-Илимском» на 2014-2020 годыМуниципальная программа «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2014-2020г.г.Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2014-2020 годыМуниципальная программа «Молодёжная политика, физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2014-2020 годыМуниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годыМуниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 годахМуниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы» |
| **Формальные основания для инициации** |

|  |
| --- |
| 13 июля 2016 г. Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам работа по улучшению ситуации в моногородах была обозначена как одно из приоритетных направлений |

 |