**Оценка эффективности**

**МП «Информирование населения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2013-2018 годы» за 2015 год.**

Выполнение Программы позволило решить задачи, обеспечивающие  достижение цели Программы – организацию информирования населения о ходе преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение роли общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | | 2015год | |
| план | факт |
| 1. | Задача 1. Анализ уровня информированности населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства, выявление актуальных проблем. | | | |
| 1.1. | Проведение опросов по вопросам, связанным с обеспечением населения жилищными и коммунальными услугами | нет | | нет |
| 2. | Задача 2. Информированность населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 2.1. | Освещение вопросов, связанным с обеспечением населения жилищными и коммунальными услугами, оказания услуг ЖКХ на местном телевидении | 0 | | 0 передач |
| 2.2. | Публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | 0 публикаций  общий объем финансирования из бюджета муниципального образования составил 40 000 рублей | | 0 публикаций |
| 3. | Задача 3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 3.1. | Предоставление информации СМИ, некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | да | | нет  (в связи с отсутствием таких организаций на территории муниципального образования) |
| 3.2. | Размещение на сайте органа местного самоуправления в сети Интернет информации о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | да | | да  1. Информация о необходимости проведения общих собраний собственников многоквартирных домов по вопросу выбора способа формирования фонда капитального ремонта дома |
| 4. | Задача 4. Создание системы общественного контроля с участием объединений защиты прав потребителей, иных некоммерческих организаций для систематизации работы с обращениями граждан по возникающим проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий – «круглых столов», конференций, форумов, совещаний – по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций | 2  мероприятия | | 6  мероприятий  проведение «школы ЖКХ»  4 мероприятия  по вопросу о способе формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома  1 мероприятие  «Круглый стол» по вопросам инвалидов |

Неисполнение программы по п. 2.2. «Публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» связано с большим количеством разъяснительной работы среди населения:

- проведение «школы ЖКХ» (6 мероприятий)

- проведение встреч с активами многоквартирных домов (4 мероприятия),

что позволило сократить расходы из бюджетамуниципального образования на публикацию информации в СМИ,

- участие в работе «Круглого стола» по вопросам инвалидов (1 мероприятие).