**Оценка эффективности**

**МП за 2016 года по направлению работы ОСАиГХ**

**1. МП Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы».**

С целью реализации мероприятий программы в 2016 году было предусмотрено средств местного бюджета: 1 367 000,00 руб. на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы и снос аварийного жилья после расселения.

В ходе реализации программы в 2016 году были освоены денежные средства в объеме: 1 338 396,47 руб., в том числе:

* на снос аварийных расселенных домов – 1 305 000,00 руб.,
* на обследование специализированной организацией с целью признания аварийным и подлежащим сносу жилого дома по адресу: г. Железногорск-Илимский, п. Донецкого ЛПХ, дом 15, - 12 000,00 руб.,
* возмещение затрат по проведению независимой экспертизы на признание непригодным для проживания дома по адресу: квартал 3, дом 11, в котором имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда - 21 396,47 руб.

Денежные средства, запланированные на 2016 год освоены не в полном объеме.Не использованы денежные средства в сумме 28 603,53 руб. в связи с тем что не востребованы гражданами возмещения затрат по проведению независимой экспертизы на признанные непригодными для проживания дома, в которых имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда.

Из запланированных к сносу расселенных аварийных жилых домов не снесен дом, расположенный по адресу: пер. Лесной, дом 3, обшей площадью 101,6 кв. м в связи с тем, что проживавшие в нем граждане отказываются от выселения, в настоящее время спор рассматривается в суде.

По критериям эффективности:

1. количество приобретенных путем участия в долевом строительстве жилых помещений (квартир) – 0;
2. количество переселенных из аварийного жилищного фонда граждан – 0;
3. количество снесенных после расселения аварийных жилых домов:запланирован снос 11 домов общей площадью 3 637,0 кв. м, снесено 10 домов общей площадью 3 535,4 кв.м., процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы – 97,2%;
4. динамика расходов на реализацию программы – денежные средства, запланированные в 2016 годуизрасходованы на 97,9%.
5. **МАП «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013-2015 годы».**

С целью завершения реализации мероприятий программы, запланированных на 2014 - 2015 годы, в 2016 году было предусмотрено финансовых средств в объеме: - **1 226 940,00 руб.,**

в том числе:

- 473 412,79 руб. - средства финансовой поддержки из ФСР ЖКХ,

- 659 130,25 руб. - средства областного бюджета,

- 94 396,96 руб. - средства местного бюджета.

На основании отказа граждан о вселении в жилое помещение, расположенное по адресу: квартал 1, дом 21, квартира 2, общей площадью 36,3 кв.м, приобретенное в рамках данной программы осуществлен возврат денежных средств в сумме 1 132 543,04 руб. в соответствующие бюджеты, в том числе:

473 412,79 руб. - возврат средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

659 130,25 руб. - возврат средств бюджета Иркутской области, потраченных на приобретение указанной квартиры.

По критериям эффективности:

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы в 2014-2015 г.г. являются:

1. приобретение 118 жилых помещений общей площадью 4 445,9 кв.м. - целевые показатели достигнуты в полном объеме в 2015 г.;
2. переселение в результате выполнения программы 267 жителя из 118 жилых помещений общей площадью 4 268,7 кв.м, расположенных в 14-ти аварийных домах – целевые показатели достигнуты в полном объеме в 2015 г.;

3) снос 14 аварийных многоквартирных домов общей площадью 4 748,6 кв.м: в 2015 г. снесено 3 дома общей площадью 1 111,6 кв. м,в 2016 г. снесено 10 домов общей площадью 3 535,4 кв. м, всего снесено 13 домов общей площадью 4 647,0 кв. м, что составляет 97,9% от расселенных аварийных жилых домов, подлежащих сносу;

4) средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр составляет 35 203,09 руб.

5) доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках реализации программы по отношению к площади всех аварийных многоквартирных жилых домов, признанных таковыми в установленном порядке на 01.01.2012 года – 49%.

1. **МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020г.г.».**

С целью реализации мероприятий программы в 2016 году было предусмотрено2 602,0 тыс. руб.

В ходе реализации программы в 2016 году были выполнены следующие работы:

- ремонт участков автодорог в г. Железногорске-Илимском (1 участок - от ул.40 лет ВЛКСМ вверх по ул. Микрорайонная; 2 участок - от дома №1а квартала 4 до завершения улицы в районе дома №41а квартала 1; 3 участок - от пересечения с ул. Иващенко вверх по ул. Строителей) на сумму 2 193 677,51 руб.

На указанные цели всего было израсходовано денежных средств на общую сумму2 193,67 тыс. руб.Денежные средства, запланированные на 2016 году освоены не в полном объеме, это связано с экономией при проведении аукциона на сумму 408,35 тыс. руб.Данные средства будут направлены в дорожный фонд на 2017 год.

По критериям эффективности:

1. По целевым показателям – сохранение и развитие качества дорог, улучшение условий проживания – показатели достигнуты в рамках мероприятий полностью отпланируемых на 2016 год.
2. По проценту отклонений – нет отклонений от планируемых показателей.
3. По динамике расходов - денежные средства, запланированные в 2016 году, освоены в не полном объеме, осталось не освоено 408,35 тыс. руб.
4. **МП «Информирование населения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2013-2018 годы».**

Выполнение Программы позволило решить задачи, обеспечивающие  достижение цели Программы – организацию информирования населения о ходе преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение роли общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | | 2016год | |
| план | факт |
| 1. | Задача 1. Анализ уровня информированности населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства, выявление актуальных проблем. | | | |
| 1.1. | Проведение опросов по вопросам, связанным с обеспечением населения жилищными и коммунальными услугами | нет | | нет |
| 2. | Задача 2. Информированность населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 2.1. | Освещение вопросов, связанным с обеспечением населения жилищными и коммунальными услугами, оказания услуг ЖКХ на местном телевидении | 0 | | 0 передач |
| 2.2. | Публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | 0 публикаций  общий объем финансирования из бюджета муниципального образования составил 10 000 рублей | | 0 публикаций |
| 3. | Задача 3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 3.1. | Предоставление информации СМИ, некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | да | | нет  (в связи с отсутствием таких организаций на территории муниципального образования) |
| 3.2. | Размещение на сайте органа местного самоуправления в сети Интернет информации о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | да | | да  1. Информация о тарифах на коммунальные услуги |
| 4. | Задача 4. Создание системы общественного контроля с участием объединений защиты прав потребителей, иных некоммерческих организаций для систематизации работы с обращениями граждан по возникающим проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий – «круглых столов», конференций, форумов, совещаний – по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций | 2  мероприятия | | 8  мероприятий  проведение «школы ЖКХ»  участие в отчетных собраниях собственников МКД (40 собраний)  Встречи с населением в режиме  «Круглый стол» -4 мероприятия |

Неисполнение программы по п. 2.2. «Публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» связано с большим количеством разъяснительной работы среди населения:

- проведение «школы ЖКХ» (8 мероприятий)

- участие в отчетных собраниях собственников МКД (40 мероприятий),

- встречи с населением в режиме «Круглого стола» (4 мероприятия).

1. **МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2018 гг.» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Планируемые затраты, сумма (тыс.руб.), источник финансирования | | Исполнение |
| Наименование мероприятия | Средства предприятий | Бюджет Железногорск-Илимского городского поселения |  |
| 1 | Сети уличного освещения. Замена светильников типа РКУ и ЖКУ на светодиодные |  | 165,5 | Выполнено |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения с применением современных материалов | 20 000,00 |  | Выполнено |
| 3 | Ремонт сетей водоснабжения с применением современных материалов | 1 500,00 |  | Выполнено |
| 4 | Ремонт сетей электроснабжения | 1 500,00 |  | Выполнено |
| 5 | Ремонт внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда города | 1 200,00 |  | Выполнено |
| 6 | Установка общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города | 1 000,00 |  | Не выполнено в связи с дефицитом финансирования. |
|  | **ИТОГО** | 25 200,00 | 165,2 |  |

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Направления  Программы | Показатели |
| 1. |
| 1.1 | Сбор информации об объектах энергопотребления | Наличие информации о состоянии сетей теплоснабжения |
| 2. |
| 2.1. | Организация и выполнение мероприятий, отраженных в п.п. 1-5 Приложения №1 к Программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2018гг.» города в предусмотренном объеме финансирования. | 98% |
| 3. |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по установке общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города в предусмотренном объеме финансирования. | 0% |

Начальник ОСАиГХ Е.А. Журавлева