**Оценка эффективности**

**МП за 2017 года по направлению работы ОСАиГХ**

**1. МП Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы».**

С целью реализации мероприятий программы в 2017 году было предусмотрено средств местного бюджета: 511 011,90 руб. на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы и снос аварийного жилья после расселения.

В ходе реализации программы в 2017 году были освоены денежные средства в объеме: 511 011,90 руб., в том числе:

* на снос аварийных расселенных домов – 500 058,03 руб.,
* на возмещение затрат по проведению независимой экспертизы на признание непригодными для проживания домов по адресам: квартал 1, дома 6а и 69, квартал 2, дом 45, квартал 3, дом 9, в которых имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда – 10 953,87 руб.

Денежные средства, запланированные на 2017 год освоены в полном объеме.

По критериям эффективности:

1. количество снесенных аварийных жилых домов – 100%;
2. процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы – 100;
3. динамика расходов на реализацию программы – денежные средства, запланированные в 2017 году израсходованы на 100%.
4. **МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020гг.».**

С целью реализации мероприятий программы в 2017 году было предусмотрено средств местного и областного бюджетов в сумме 7 536,64 тыс. руб.

В ходе реализации программы в 2017 году были выполнены следующие работы:

- ямочный ремонт автодорог (участки автодорог по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Иващенко, ул. Щёголева, ул. Транспортная, ул. Стародубова, ул. Молодёжная) на сумму 1 659 999,98 руб.

- ремонт дорог (участок 1 – участок автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева от внутриквартального проезда к жилым домам № 54, № 55 1 квартала до нежилого здания № 84 1 квартала; участок 2 – участок автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ от пересечения с ул. Ушакова до дома № 37 А; участок 3 – участок автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 21 1 квартала; участок 4 – участок автодороги в районе пересечения ул. Иващенко и ул. Радищева; участок 5 – участок автодороги в районе пересечения ул. Иващенко и ул. Щеголева; участок 6 – участок автодороги по ул. Транспортная в районе АЗС; участок 7 – участок автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в районе дома № 42 1 квартала; участок 8 – участок автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в районе дома № 41 3 квартала; участок 9 – участок автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 9А 8 квартала; участок 10– участок автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 12 8 квартала) на сумму 4 439 702,48 руб.

- Ремонт участков автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ: в районе жилого дома № 14 8 квартала (224 кв.м.); в районе жилого дома № 12 8 квартала (210 кв.м.); в районе нежилого здания № 12/1 8 квартала (175 кв.м.); от пересечения с ул. Кирова до пересечения с участком автодороги в районе дома № 35 3 квартала (700 кв.м.) на сумму 1 436 933,34 руб.

Денежные средства, запланированные на 2017 год освоены в полном объеме.

По критериям эффективности:

1. По целевым показателям – сохранение и развитие качества дорог, улучшение условий проживания – показатели достигнуты в рамках мероприятий полностью от планируемых на 2017 год.
2. По проценту отклонений – нет отклонений от планируемых показателей.
3. По динамике расходов - денежные средства, запланированные в 2017 году, освоены в полном объеме.
4. **МП «Информирование населения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2013-2018 годы».**

Выполнение Программы позволило решить задачи, обеспечивающие  достижение цели Программы – организацию информирования населения о ходе преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение роли общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | | 2017 год | |
| план | факт |
| 1. | Задача 1. Анализ уровня информированности населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства, выявление актуальных проблем. | | | |
| 1.1. | Проведение опросов по вопросам, связанным с обеспечением населения жилищными и коммунальными услугами | нет | | нет |
| 2. | Задача 2. Информированность населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 2.1. | Освещение вопросов, связанным с обеспечением населения жилищными и коммунальными услугами, оказания услуг ЖКХ на местном телевидении | 0 | | 0 передач |
| 2.2. | Публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | 0 публикаций  общий объем финансирования из бюджета муниципального образования составил 0 рублей | | 0 публикаций |
| 3. | Задача 3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 3.1. | Предоставление информации СМИ, некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | да | | нет  (в связи с отсутствием таких организаций на территории муниципального образования) |
| 3.2. | Размещение на сайте органа местного самоуправления в сети Интернет информации о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | да | | да  1. Информация о тарифах на коммунальные услуги |
| 4. | Задача 4. Создание системы общественного контроля с участием объединений защиты прав потребителей, иных некоммерческих организаций для систематизации работы с обращениями граждан по возникающим проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий – «круглых столов», конференций, форумов, совещаний – по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций | 2  мероприятия | | 8  мероприятий  проведение «школы ЖКХ»  участие в отчетных собраниях собственников МКД (10 собраний)  Встречи с населением в режиме  «Круглый стол» -1 мероприятия |

Отсутствие финансирования из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», не позволило проводить мероприятия, связанные с привлечением средств-массовой информации, но компенсированы большим количеством разъяснительной работы среди населения:

- проведение «школы ЖКХ» (6 мероприятий)

- участие в отчетных собраниях собственников МКД (10 мероприятий),

- встречи с населением в режиме «Круглого стола» (1 мероприятия).

1. **МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2018 гг.» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Планируемые затраты, сумма (тыс.руб.), источник финансирования | | Исполнение |
| Наименование мероприятия | Средства предприятий | Бюджет Железногорск-Илимского городского поселения |  |
| 1 | Сети уличного освещения. Замена светильников типа РКУ и ЖКУ на светодиодные |  | 300 | Не выполнено в связи с дефицитом финансирования |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения с применением современных материалов | 20 000,00 |  | Выполнено |
| 3 | Ремонт сетей водоснабжения с применением современных материалов | 1 500,00 |  | Выполнено |
| 4 | Ремонт сетей электроснабжения | 1 500,00 |  | Выполнено |
| 5 | Ремонт внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда города | 1 200,00 |  | Выполнено |
| 6 | Установка общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города | 1 000,00 |  | Не выполнено в связи с дефицитом финансирования. |
|  | **ИТОГО** | 25 200,00 | 300 |  |

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Направления  Программы | Показатели |
| 1. |
| 1.1 | Сбор информации об объектах энергопотребления | Наличие информации о состоянии сетей теплоснабжения |
| 2. |
| 2.1. | Организация и выполнение мероприятий, отраженных в п.п. 1-5 Приложения №1 к Программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2018гг.» города в предусмотренном объеме финансирования. | 95% |
| 3. |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по установке общедомовых приборов коммерческого учета расхода холодной воды на жилищном фонде города в предусмотренном объеме финансирования. | 0% |

1. **МП «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год».**

В ходе реализации программы выполнено благоустройство пяти дворовых и одной общественной территорий. Общий объем субсидии составил 13158,9 тыс. рублей из них за счет средств федерального бюджета – 7934,8 тыс. рублей; областного бюджета - 3908,2 тыс. рублей, бюджета муниципального образования – 1315,9 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер субсидии,  тыс. руб. | Основные виды работ, наименование подрядчика | Дополнительные виды работ, наименование подрядчика |
| Благоустройство сквера им. М.К. Янгеля | 3 860,7  в том числе:  ФБ 2 328,0  ОБ 1 146,6  МБ 386,1 | Устройство тротуарной плитки, водоотводного лотка, лестницы, установка скамеек и урн, ООО "Сибхиммонтаж Илимский" | - |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: 8квартал дом № 9А | 1 407, 57  в том числе:  ФБ 848,8  ОБ 418,0  МБ 140,8 | Асфальтирование проезда, тротуаров, ООО "СК Кианит", | Приобретение и установка уличного ограждения и освещения, ИП Кравченко Игорь Васильевич |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: 8 квартал дом № 11 | 1 537, 23  в том числе:  ФБ 926,9  ОБ 456,6  МБ 153,7 | Асфальтирование проезда, тротуаров, ремонт водоотводных лотков, ООО "СК Кианит", | - |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: 8 квартал дом № 10 | 2 384, 10  в том числе  ФБ 1 437,6  ОБ 708,1  МБ 238,4 | Асфальтирование проезда, тротуаров, ремонт водоотводных лотков, ООО "СК Кианит", | - |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Радищева дом №12 | 2 606, 30  в том числе:  ФБ 1 571,6  ОБ 774,1  МБ260,6 | Асфальтирование проезда, тротуаров, ремонт водоотводных лотков, ООО "СК Кианит", | Установка детского и спортивного оборудования, ООО "Мастер" |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: 7 квартал дом №12 | 1 362, 99  в том числе  ФБ 821,9  ОБ 404,8  МБ 136,3 | Асфальтирование проезда, тротуаров, ремонт водоотводных лотков, ООО "СК Кианит", | Установка детского и спортивного оборудования, ООО "Мастер" |
| Всего на благоустройство дворовых территорий | 9 298, 19 тыс. руб.  в том числе  ФБ 5 606,8 тыс. руб.  ОБ 2 761,6 тыс. руб.  МБ 929,8 тыс. руб. | | |
| Всего на благоустройство общественных территорий | 3 860,7 тыс. руб.  в том числе:  ФБ 2 328,0 тыс. руб.  ОБ 1 146,6 тыс. руб.  МБ 386,1 тыс. руб. | | |
| ИТОГО | 13 158,9 7 тыс. руб.  в том числе:  ФБ 7 934,8 тыс. руб.  ОБ 3 908,2 тыс. руб.  МБ 1 315,9 тыс. руб. | | |

Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме.

1. **МП «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений г. Железногорска-Илимского на 2017 год»**

Программа не реализована в связи с тем, что муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» не соответствует критериям отбора для предоставления субсидии из областного бюджета в части разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Начальник ОС и А Е.А. Журавлева