РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018 г. № 895

О внесении изменений
в план мероприятий (дорожную карту)
по разработке стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30 августа 2018 года № 563 «Об утверждении порядка разработки (актуализации), мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить план мероприятий (дорожную карту) по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30 августа 2018 года № 567 (далее – план мероприятий) в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и экономическому развитию администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»		А.Ю. Козлов

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 21.12.2018 г. № 895

«Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 30 августа 2018 года № 567

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» до 2030 года

| Наименование работ | Срок исполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 этап. Организация разработки стратегии (сентябрь 2018 года – август 2019 года) |
| Формирование рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2030 года (далее – рабочая группа) | 15 сентября 2018 года | Отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Сбор аналитической информации о современном состоянии, тенденциях и проблемах развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | 31 декабря 2018 года | администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Проведение анализа социально-экономического положения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», обсуждение конкурентных преимуществ, проблем и перспектив социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» | 31 марта 2019 года | Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Разработка приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», стратегических целей и задач, целевых показателей, ожидаемых результатов, составление приоритетного и альтернативного сценария социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение | 30 июня 2019 года | Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Подготовка проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2030 года | 31 августа 2019 года | администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| 2 этап. Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (сентябрь 2019 года – ноябрь 2019 года) |
| Общественное обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2030 года | 30 сентября 2019 года | Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Доработка с учетом предложений общественности и согласование проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2030 года с администрацией Нижнеилимского муниципального района, министерством экономического развития Иркутской области | 31 октября 2019 года | администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Обсуждение и утверждение рабочей группой окончательного варианта проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение до 2030 года | 30 ноября 2019 года | Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| 3 этап. Утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (декабрь 2019 года) |
| Внесение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на рассмотрение Думы Железногорск-Илимского городского поселения до 2030 года | 31 декабря 2019 года | Отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |

»

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»				А.Ю. Козлов