Приложение к решению Думы

Железногорск-Илимского городского поселения  
от «17» марта 2022 года № 253

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования «Железногорск-Илимское  
городское поселение» до 2036 года  
на период 2022-2024 годов

г. Железногорск-Илимский,  
2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

[1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc97900589)

[2. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года 5](#_Toc97900590)

[3. ПОКАЗАТЕЛИ реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года 13](#_Toc97900591)

[4. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, обеспечивающих достижение реализации долгосрочных целей стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года на период 2022-2024 годов 24](#_Toc97900592)

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года на период 2022-2024 годов (далее – План мероприятий, город Железногорск-Илимский) является документом стратегического планирования, содержащим задачи социально-экономического развития города Железногорска-Илимского на среднесрочную перспективу и комплексы мер по их решению, реализация которых будет способствовать достижению долгосрочных целей и стратегических задач развития города Железногорска-Илимского, установленных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года, утвержденной решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 27 августа 2020 года № 172 (далее – Стратегия).

План мероприятий разработан в соответствии с Порядком разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30 августа 2018 года  
№ 563 и представляет собой систему действий администрации города Железногорска-Илимского, администрации Нижнеилимского муниципального района, государственных учреждений Иркутской области и Российской Федерации, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Железногорска-Илимского (далее – Уполномоченные органы), по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития города Железногорска-Илимского.

План мероприятий содержит совокупность мероприятий, увязанных по ресурсам и исполнителям с муниципальными программами, государственными программами, планами производственно-хозяйственной деятельности предприятий, и направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии. Задачами разработки Плана мероприятий являются:

1) Разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей, задач и приоритетов социально-экономического развития города Железногорска-Илимского на каждом этапе реализации Стратегии;

2) Определение отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Уполномоченных органов, ответственных за реализацию Плана мероприятий (в соответствии с курируемыми направлениями);

3) Определение перечня муниципальных программ, государственных программ, планов производственно-хозяйственной деятельности предприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития города Железногорска-Илимского на каждом этапе реализации Стратегии;

4) Определение показателей реализации Стратегии и их значений, установленных для каждого этапа реализации Стратегии.

Стратегия реализуется в два этапа:

1) Первый этап – 2021-2023 годы;

2) Второй этап – 2024-2035 годы.

На первом этапе реализации Стратегии ее исполнение будет осуществляться в рамках действующих муниципальных и государственных программ. В рамках этого периода количество и состав муниципальных программ может изменяться по результатам ежегодной оценки эффективности их реализации, проводимой в установленном порядке.

На втором этапе реализации Стратегии муниципальные программы будут приниматься на новый плановый период.

План мероприятий содержит:

1) наименование стратегических направлений социально-экономического развития города Железногорска-Илимского, цели и задачи их реализации;

2) комплекс мероприятий, перечень муниципальных, государственных программ, инвестиционных проектов, источники и объемы финансовых ресурсов, обеспечивающих достижение целей стратегических направлений социально-экономического развития города Железногорска-Илимского;

3) сведения об ответственных исполнителях и сроках реализации мероприятий;

4) целевые показатели эффективности реализации стратегии и их значения.

# 2. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования

# «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года

| Код тактической цели | Тактическая цель | Код задачи | Задача | Наименование государственной программы РФ, государственной программы Иркутской области | Наименование муниципальной программы Нижнеилимского района, муниципальной программы города Железногорска-Илимского |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегическая цель – Повышение качества жизни населения города Железногорска-Илимского на основе укрепления и развития экономики и создания комфортной социальной среды** | | | | | |
| **Стратегическое направление 1 – Развитие экономического потенциала** | | | | | |
| 1.1 | Создание благоприятного инвестиционного климата | 1.1.1 | Создание условий для привлечения потенциальных инвесторов на территорию города Железногорска-Илимского | - | - |
| 1.2 | Обеспечение бесперебойного режима работы ПАО «Коршуновский ГОК» на территории города Железногорска-Илимского | 1.2.1 | Производственное строительство ПАО «Коршуновский ГОК» на территории города Железногорска-Илимского | - | План производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Коршуновский ГОК» |
| 1.2.2 | Приобретение производственного оборудования ПАО «Коршуновский ГОК» на территории города Железногорска-Илимского | - | План производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Коршуновский ГОК» |
| 1.2.3 | Исполнение инвестиционной программы ПАО «Коршуновский ГОК» на территории города Железногорска-Илимского | - | План производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Коршуновский ГОК» |
| **Стратегическое направление 2 – Повышение качества городской среды** | | | | | |
| 2.1 | Развитие систем коммунальной инфраструктуры | 2.1.1 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей централизованной системы теплоснабжения | - | В рамках заключенных концессионных соглашений |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей централизованной системы холодного водоснабжения | - | В рамках заключенных концессионных соглашений |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей централизованной системы водоотведения | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Железногорска-Илимского»  В рамках заключенных концессионных соглашений |
| 2.2 | Повышение уровня благоустройства | 2.2.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | - |
| 2.2.2 | Благоустройство дворовых территорий | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» |
| 2.2.3 | Благоустройство общественных территорий | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды»  Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» |
| 2.2.4 | Благоустройство мест захоронений | - | Муниципальная программа «Благоустройство и содержание кладбищ на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| 2.3 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2.3.1 | Создание условий для обеспечения жителей города Железногорска-Илимского бесперебойным транспортным обслуживанием | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | - |
| 2.3.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Железногорска-Илимского | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»  Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района»  Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Железногорска-Илимского» |
| 2.4 | Повышение доступности жилья | 2.4.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»  Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения» |
| 2.4.2 | Снос аварийного жилищного фонда | - | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения» |
| 2.5 | Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды | 2.5.1 | Ликвидация несанкционированных мест размещения ТКО | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» | Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) размещения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| 2.5.2 | Создание и содержание мест размещения ТКО | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» | Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) размещения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| **Стратегическое направление 3 – Сохранение и развитие человеческого потенциала** | | | | | |
| 3.1 | Формирование здорового образа жизни | 3.1.1 | Обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | - |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | - |
| 3.2 | Развитие физической культуры и спорта | 3.2.1 | Обновление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе»  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| 3.2.2 | Обеспечение доступности спортивных объектов для жителей города Железногорска-Илимского | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе»  Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района»  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| 3.3 | Развитие сферы образования | 3.3.1 | Обновление материально-технической базы учреждений сферы образования | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»  Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Муниципальная программа «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе» |
| 3.3.2 | Капитальный ремонт зданий учреждений сферы образования | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» | Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» |
| 3.4 | Развитие сферы культуры | 3.4.1 | Обновление материально-технической базы учреждений сферы культуры | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Муниципальная программа «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» |
| 3.4.2 | Капитальный ремонт зданий учреждений сферы культуры | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» |
| 3.5 | Развитие молодежной политики | 3.5.1 | Организация и проведение мероприятий для молодежи | Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | Муниципальная программа «Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе»  Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| 3.6 | Обеспечение социальной поддержки | 3.6.1 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере возмещения затрат граждан за оказание отдельных услуг | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» | Муниципальная программа «Реализация полномочий в области социальной политики» |
| 3.6.2 | Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» | Муниципальная программа «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе» |
| 3.7 | Обеспечение безопасности населения | 3.7.1 | Устройство системы общегородского видеонаблюдения, затрагивающей как общественные места, так и автомобильные дороги местного значения | - | Требуется разработка муниципальной программы «Безопасный город» |
| **Стратегическое направление 4 – Повышение эффективности муниципального управления** | | | | | |
| 4.1 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами | 4.3.1 | Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в границах города Железногорска-Илимского | - | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью»  Требуется разработка муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью на территории города Железногорска-Илимского» |
| 4.3.2 | Оптимизация количественного и качественного состава муниципального имущества города Железногорска-Илимского | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района»  Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района»  Требуется разработка муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Железногорска-Илимского» |

# 3. ПОКАЗАТЕЛИ реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года

| № п/п | Показатели | Годы | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (оценка) | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 |
| **Стратегическая цель – Повышение качества жизни населения города Железногорска-Илимского на основе укрепления и развития экономики и создания комфортной социальной среды** | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая), чел. | 23 044 | 22 847 | 22 587 | 22 377 | 22 280 | 22 206 | 22 189 | 22 634 | Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-Илимского |
| 2 | Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 человек населения | -7,29 | -8,89 | -11,20 | -6,55 | -6,73 | -6,89 | -7,55 | -7,79 | Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-Илимского |
| 3 | Коэффициент миграционного прироста населения, на 1000 человек населения | -0,74 | -0,04 | -2,70 | 1,70 | 2,92 | 4,09 | 9,89 | 13,29 | Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-Илимского |
| **1** | **Стратегическое направление 1 – Развитие экономического потенциала** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Тактическая цель 1 – Создание благоприятного инвестиционного климата** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Численность экономически активного населения, человек | 12 911 | 12 525 | 12 353 | 12 235 | 12 118 | 12 118 | 11 647 | 11 412 | Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-Илимского |
| 1.1.2 | Среднегодовая численность занятых в экономике, человек | 10 816 | 10 448 | 10 208 | 10 297 | 10 219 | 10 148 | 9 810 | 9 601 | Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-Илимского |
| 1.1.3 | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 2 596,45 | 2 531,80 | 2 772,55 | 2 679,16 | 2 723,13 | 2 763,90 | 2 962,09 | 3 088,74 | Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-Илимского |
| 1.1.4 | Оборот общественного питания, млн. рублей | 117,92 | 83,29 | 108,168 | 107,93 | 108,60 | 109,21 | 112,07 | 113,79 | Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-Илимского |
| 1.1.5 | Объем платных услуг населению, млн. рублей | 22,60 | 23,09 | 23,51 | 23,80 | 24,11 | 24,40 | 25,77 | 26,64 | Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-Илимского |
| 1.1.6 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,56 | 0,99 | 0,50 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | Отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-Илимского |
| **1.2** | **Тактическая цель 2 – Обеспечение бесперебойного режима работы ПАО «Коршуновский ГОК» на территории города Железногорска-Илимского** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг (Раздел ВОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2)), млн. рублей | 15 761,89 | 12 941,26 | 15 211,26 | 13 891,39 | 14 286,28 | 14 681,17 | 17 050,51 | 19 024,96 | ПАО «Коршуновский ГОК» |
| **2** | **Стратегическое направление 2 – Повышение качества городской среды** | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Тактическая цель 1 – Развитие систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт./км | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,94 | 1,81 | 1,67 | 1,05 | 1,05 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации города Железногорска-Илимского |
| 2.1.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 4 073,72 | 4 011,60 | 4 011,60 | 3 756,00 | 3 545,20 | 3 367,20 | 2 457,50 | 2 457,50 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации города Железногорска-Илимского |
| 2.1.3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. | 10,80 | 10,64 | 10,64 | 9,98 | 9,45 | 8,98 | 6,78 | 6,78 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации города Железногорска-Илимского |
| 2.1.4 | Удельное количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 2,20 | 2,16 | 2,12 | 2,07 | 2,03 | 1,98 | 1,76 | 1,76 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации города Железногорска-Илимского |
| 2.1.5 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,64 | 1,51 | 1,38 | 1,25 | 1,11 | 0,98 | 0,30 | 0,30 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации города Железногорска-Илимского |
| 2.1.6 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации города Железногорска-Илимского |
| **2.2** | **Тактическая цель 2 – Повышение уровня благоустройства** | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий, % | 14,16 | 15,97 | 18,38 | 18,38 | 19,74 | 23,89 | 26,19 | 34,38 | Отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского |
| 2.2.2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий, % | 3,84 | 4,44 | 4,44 | 9,17 | 9,76 | 13,66 | 38,44 | 65,82 | Отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского |
| 2.2.3 | Доля граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды, % | 10,25 | 13,36 | 15,00 | 20 ,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского |
| **2.3** | **Тактическая цель 3 – Развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 64,36 | 64,65 | 61,35 | 58,04 | 58,04 | 58,04 | 49,11 | 37,42 | Отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского |
| **2.4** | **Тактическая цель 4 – Повышение доступности жилья** | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, % | 5,52 | 6,08 | 6,73 | 7,01 | 7,06 | 7,59 | 9,84 | 11,51 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации города Железногорска-Илимского  Отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского |
| 2.4.2 | Доля площади расселенного не пригодного для проживания жилищного фонда в общей площади не пригодного для проживания жилищного фонда, % | 4,52 | 9,96 | 5,60 | 4,45 | 7,40 | 0,71 | 2,53 | 2,17 | Отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского  Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Железногорска-Илимского |
| **2.5** | **Тактическая цель 5 – Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды** | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Площадь земельных участков, занимаемых несанкционированными свалками в границах города Железногорска-Илимского, кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации города Железногорска-Илимского |
| **3** | **Стратегическое направление 3 – Сохранение и развитие человеческого потенциала** | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Тактическая цель 1 – Формирование здорового образа жизни** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 70,09 | 68,63 | 68,63 | 69,60 | 69,70 | 69,80 | 70,40 | 70,70 | ОГБУЗ «Железногорская РБ» |
| 3.1.2 | Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми | 11,17 | 5,95 | 5,99 | 4,74 | 4,83 | 4,93 | 5,43 | 5,78 | ОГБУЗ «Железногорская РБ» |
| 3.1.3 | Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения | 7,77 | 7,35 | 7,39 | 9,43 | 9,28 | 9,14 | 8,31 | 7,64 | ОГБУЗ «Железногорская РБ» |
| 3.1.4 | Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения | 15,06 | 16,24 | 18,59 | 15,99 | 16,01 | 16,03 | 15,85 | 15,42 | ОГБУЗ «Железногорская РБ» |
| 3.1.5 | Обеспеченность врачами на 10000 человек населения | 22,00 |  | 1 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 45,00 | 50,00 | ОГБУЗ «Железногорская РБ»  ОГАУЗ «Железногорская стоматологическая поликлиника»  ЧУЗ «РЖД-Медицина» |
| 3.1.6 | Обеспеченность больничными койками на 1000 человек населения | 62,92 | 63,47 | 64,20 | 64,80 | 65,08 | 65,30 | 65,35 | 64,06 | ОГБУЗ «Железногорская РБ» |
| 3.1.7 | Обеспеченность мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 человек населения | 16,06 | 16,19 | 16,38 | 16,53 | 16,61 | 16,66 | 16,67 | 16,35 | ОГБУЗ «Железногорская РБ»  ОГАУЗ «Железногорская стоматологическая поликлиника»  ЧУЗ «РЖД-Медицина» |
| **3.2** | **Тактическая цель 2 – Развитие физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 34,00 | 37,20 | 40,40 | 43,60 | 46,80 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района  Сектор по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации города Железногорска-Илимского |
| 3.2.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными залами, кв.м общей площади пола на 1000 человек населения | 214,03 | 215,87 | 218,36 | 220,40 | 221,36 | 222,10 | 222,27 | 217,90 | Отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского  Сектор по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации города Железногорска-Илимского |
| 3.2.3 | Уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами, кв.м площади зеркала воды на 1000 человек населения | 54,56 | 55,11 | 55,59 | 56,23 | 56,75 | 57,00 | 57,35 | 56,40 | Отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского  Сектор по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации города Железногорска-Илимского |
| 3.2.4 | Уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями, кв.м на 1000 человек населения | 1 146,51 | 1 384,02 | 1 417,67 | 1 433,98 | 1 447,44 | 1 453,74 | 1 462,54 | 1 438,44 | Отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-Илимского  Сектор по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации города Железногорска-Илимского |
| **3.3** | **Тактическая цель 3 – Развитие сферы образования** | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 человек населения | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 75 | Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района |
| 3.3.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями, мест на 1000 человек населения | 221 | 223 | 226 | 228 | 229 | 230 | 230 | 225 | Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района |
| 3.3.3 | Обеспеченность средними профессиональными образовательными учреждениями, мест на 1000 человек населения | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» |
| **3.4** | **Тактическая цель 4 – Развитие сферы культуры** | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Уровень обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями, мест на 1000 человек населения | 32,55 | 32,83 | 33,20 | 33,52 | 33,66 | 33,77 | 33,80 | 33,14 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района  Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района |
| 3.4.2 | Уровень обеспеченности населения библиотеками, тыс. томов на 1000 человек населения | 3,70 | 3,73 | 3,77 | 3,81 | 3,82 | 3,84 | 3,84 | 3,76 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района  Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района |
| 3.4.3 | Уровень обеспеченности населения музеями, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района  Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района |
| 3.4.4 | Уровень обеспеченности населения учреждениями дополнительного образования в области культуры, мест на 1000 человек населения | 11,89 | 11,99 | 12,13 | 12,24 | 12,30 | 12,34 | 12,35 | 12,11 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района  Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района |
| **3.5** | **Тактическая цель 5 – Развитие молодежной политики** | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, % | 5,50 | 7,90 | 10,40 | 12,70 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района  Сектор по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации города Железногорска-Илимского |
| 3.5.2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, % | 38,30 | 40,10 | 44,20 | 47,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района  Сектор по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации города Железногорска-Илимского |
| **3.6** | **Тактическая цель 6 – Обеспечение социальной поддержки** | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому району»  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»  ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района»  ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского района»  Отдел опеки и попечительства граждан по Нижнеилимскому району межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7  Отдел субсидий администрации Нижнеилимского муниципального района |
| 3.6.2 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 18 лет, % | 2,80 | 2,80 | 2,78 | 2,76 | 2,74 | 2,72 | 2,68 | 2,60 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского района» |
| 3.6.3 | Удельный вес детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от количества детей, чьи родители (законные представители) обратились за обеспечением отдыхом и оздоровлением, % | 75,00 | 75,50 | 76,60 | 76,50 | 77,00 | 77,50 | 80,00 | 82,50 | ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»  Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района |
| **3.7** | **Тактическая цель 7 – Обеспечение безопасности населения** | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Охват общественных территорий и дорог города Железногорска-Илимского системами видеонаблюдения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Нижнеилимского муниципального района  Ведущий специалист ГО и ЧС администрации города Железногорска-Илимского |
| **4** | **Стратегическое направление 4 – Повышение эффективности муниципального управления** | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Тактическая цель – Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами** | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Балансовая стоимость муниципального имущества, млн. руб. | 1 732,21 | 1 895,67 | 1 490,72 | 1 562,57 | 1 562,57 | 1 562,57 | 1 562,57 | 1 562,57 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Железногорска-Илимского |

# 4. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, обеспечивающих достижение реализации долгосрочных целей стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2036 года на период 2022-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | 2022 год, тыс. руб. | 2023 год, тыс. руб. | 2024 год, тыс. руб. | Период реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИТОГО по плану мероприятий | **Всего** | **873 952,24** | **2 264 835,09** | **1 455 162,47** | 2019-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 15 118,16 | 74 162,58 | 10 162,58 |
| Региональный бюджет | 258 143,31 | 360 794,90 | 184 715,55 |
| Районный бюджет | 25 637,23 | 5 350,30 | 1 721,10 |
| Бюджет поселения | 90 371,37 | 85 986,38 | 73 402,19 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 484 682,17 | 1 738 540,93 | 1 185 161,05 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 113 936,50 | 190 461,32 | 0,00 |
| **Стратегическое направление 1. Развитие экономического потенциала** | | | | | | | |
| 1 | ИТОГО по направлению 1 | **Всего** | **323 321,00** | **1 486 815,00** | **1 160 350,00** | 2022-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 323 321,00 | 1 486 815,00 | 1 160 350,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1** | **Цель 1.1. Создание благоприятного инвестиционного климата** | | | | | | |
| 1.1 | ИТОГО по цели 1.1 | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2022-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Задача 1.1.1. Создание условий для привлечения потенциальных инвесторов на территорию города Железногорска-Илимского | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Разработка, утверждение и актуализация инвестиционного паспорта города Железногорска-Илимского | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2022-2035 | Финансового обеспечения не требуется |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих процедуры поддержки потенциальных инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2022-2035 | Финансового обеспечения не требуется |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Формирование и наполнение специализированного раздела по инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации города Железногорска-Илимского | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2022-2035 | Финансового обеспечения не требуется |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Цель 1.2. Обеспечение бесперебойного режима работы ПАО «Коршуновский ГОК» на территории города Железногорска-Илимского** | | | | | | |
| 1.2 | ИТОГО по цели 1.2 | **Всего** | **323 321,00** | **1 486 815,00** | **1 160 350,00** | 2022-2026 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетный средства, в том числе: | 323 321,00 | 1 486 815,00 | 1 160 350,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Задача 1.2.1. Производственное строительство ПАО «Коршуновский ГОК» на территории города Железногорска-Илимского | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Наращивание дамб хвостохранилища ОФ | **Всего** | **124 820,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | Средства ПАО «Коршуновский ГОК» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетный средства, в том числе: | 124 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Водопонижающие скважины | **Всего** | **165 000,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | Средства ПАО «Коршуновский ГОК» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетный средства, в том числе: | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | Водоотлив Коршуновского карьера | **Всего** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | 2023-2026 | Средства ПАО «Коршуновский ГОК» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетный средства, в том числе: | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Задача 1.2.2. Приобретение производственного оборудования ПАО «Коршуновский ГОК» на территории города Железногорска-Илимского | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Приобретение карьерного автосамосвала БелАЗ-75131 | **Всего** | **0,00** | **976 815,00** | **1 085 350,00** | 2023-2026 | Средства ПАО «Коршуновский ГОК» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетный средства, в том числе: | 0,00 | 976 815,00 | 1 085 350,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Приобретение экскаватора РС-4000Е | **Всего** | **0,00** | **360 000,00** | **0,00** | 2023 | Средства ПАО «Коршуновский ГОК» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетный средства, в том числе: | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 | Приобретение станка бурового СБШ-2509 | **Всего** | **0,00** | **140 000,00** | **0,00** | 2023 | Средства ПАО «Коршуновский ГОК» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетный средства, в том числе: | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 | Приобретение бульдозера Cat D-9R | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **65 000,00** | 2024-2025 | Средства ПАО «Коршуновский ГОК» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетный средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Задача 1.2.3. Исполнение инвестиционной программы ПАО «Коршуновский ГОК» на территории города Железногорска-Илимского | | | | | | |
| 1.2.3.1 | Увеличение ресурсной базы путем понижения дна Коршуновского карьера до отметки - 105 метров | **Всего** | **33 501,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | Средства ПАО «Коршуновский ГОК» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетный средства, в том числе: | 33 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Стратегическое направление 2. Повышение качества городской среды** | | | | | | |
| 2 | ИТОГО по направлению 2 | **Всего** | **281 511,94** | **705 586,41** | **210 356,64** | 2019-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 10 160,66 | 74 162,58 | 10 162,58 |
| Региональный бюджет | 54 278,36 | 328 096,78 | 142 931,43 |
| Районный бюджет | 7 577,23 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 54 259,15 | 59 803,12 | 33 713,58 |
| Внебюджетный средства, в том числе: | 155 236,54 | 243 523,93 | 23 549,05 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 113 936,50 | 190 461,32 | 0,00 |
| **2.1** | **Цель 2.1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | |
| 2.1 | ИТОГО по цели 2.1 | **Всего** | **26 151,00** | **366 337,00** | **180 231,66** | 2019-2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 302 843,20 | 140 522,50 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 41 296,80 | 19 162,16 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 26 151,00 | 22 197,00 | 20 547,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Задача 2.1.1. Капитальный ремонт и реконструкция сетей централизованной системы теплоснабжения | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Реализация концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы теплоснабжения города Железногорска-Илимского | **Всего** | **10 191,00** | **8 397,00** | **8 447,00** | 2021-2028 | Средства концессионера в рамках реализации концессионного соглашения от 21 июня 2021 года № 05-52-10/21 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 10 191,00 | 8 397,00 | 8 447,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Задача 2.1.2. Капитальный ремонт и реконструкция сетей централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Реализация концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Железногорска-Илимского | **Всего** | **11 290,00** | **11 860,00** | **7 730,00** | 2019-2029 | Средства концессионера в рамках реализации концессионного соглашения 26 декабря 2018 года № 05-52-16/18 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 11 290,00 | 11 860,00 | 7 730,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Задача 2.1.3. Капитальный ремонт и реконструкция сетей централизованной системы водоотведения | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Реализация концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Железногорска-Илимского | **Всего** | **3 670,00** | **1 940,00** | **4 370,00** | 2019-2029 | Средства концессионера в рамках реализации концессионного соглашения от 26 декабря 2018 года № 05-52-17/18 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 3 670,00 | 1 940,00 | 4 370,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | Строительство городских очистных сооружений | **Всего** | **0,00** | **344 140,00** | **159 684,66** | 2023-2025 | В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Железногорска-Илимского» за счет средств областной субсидии |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 302 843,20 | 140 522,50 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 41 296,80 | 19 162,16 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2** | **Цель 2.2. Повышение уровня благоустройства** | | | | | | |
| 2.2 | ИТОГО по цели 2.2 | **Всего** | **46 923,35** | **137 970,53** | **28 756,94** | 2022-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 10 160,66 | 74 162,58 | 10 162,58 |
| Региональный бюджет | 3 794,00 | 18 048,93 | 2 408,93 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 19 142,68 | 17 596,97 | 14 183,38 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 13 826,01 | 28 162,05 | 2 002,05 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Задача 2.2.1. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Разработка рабочей документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и получение положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости на эти работы | **Всего** | **487,16** | **0,00** | **0,00** | 2022-2026 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом поселения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 487,16 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **12 900,00** | 2024-2035 | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» за счет средств федеральной и областной субсидии |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 10 162,58 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 408,93 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 328,49 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Задача 2.2.2. Благоустройство общественных территорий | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Выполнение работ по содержанию мест общего пользования (обеспечение деятельности МКУ «Оздоровительный комплекс», посадка и уход за зелеными насаждениями, ремонт малых архитектурных форм, ремонт лестниц, ремонт мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ, устройство новогоднего городка) | **Всего** | **8 064,83** | **7 810,05** | **7 810,05** | 2022-2035 | Бюджетом поселения финансирование обеспечено **частично**, необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ по уходу за зелеными насаждениями, ремонту мемориала, устройству новогоднего городка |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 6 727,38 | 5 808,00 | 5 808,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 1 337,45 | 2 002,05 | 2 002,05 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2 | Выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения | **Всего** | **2 000,00** | **879,38** | **1 065,79** | 2022-2035 | Бюджетом поселения финансирование обеспечено **частично** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 2 000,00 | 879,38 | 1 065,79 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 | Выполнение работ по содержанию дорог (обеспечение деятельности МКУ «Оздоровительный комплекс») | **Всего** | **9 629,70** | **6 481,10** | **6 481,10** | 2022-2035 | Бюджетом поселения финансирование обеспечено **частично** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 9 629,70 | 6 481,10 | 6 481,10 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 | Разработка рабочей документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и получение положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости на эти работы | **Всего** | **575,65** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках договора от 31 декабря 2021 года № 5-151-09 за счет средств ПАО «Иркутскэнерго» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 575,65 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | **Всего** | **24 371,75** | **12 900,00** | **0,00** | 2022-2035 | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» за счет средств федеральной и областной субсидии, в рамках договора от 24 июня 2021 года № БПП/Ен-ЦСП-Д-21-474 за счет средств Фонда «Центр социальных программ», в рамках договора от 15 октября 2020 года № ТНВ-2273/01-43-20 за счет средств ООО «Транснефть-Восток» |
| Федеральный бюджет | 10 160,66 | 10 162,58 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 2 590,34 | 2 408,93 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 195,00 | 328,49 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 11 425,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.6 | Приобретение скамеек и урн для городских улиц | **Всего** | **166,96** | **0,00** | **0,00** | 2022 | За счет средств проекта «Народные инициативы» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 155,27 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 11,69 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.7 | Приобретение светодиодного оборудования для установки на опоры освещения | **Всего** | **1 127,30** | **0,00** | **0,00** | 2022 | За счет средств проекта «Народные инициативы» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 1 048,39 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 78,91 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.8 | Подготовка заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | **Всего** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.9 | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | **Всего** | **0,00** | **2 300,00** | **0,00** | 2022-2023 | Планируемые средства в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за счет внебюджетных средств |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.10 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | **Всего** | **0,00** | **107 600,00** | **0,00** | 2023 | Планируемые средства на выполнение работ по благоустройству общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 15 640,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 23 860,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Задача 2.2.3. Благоустройство мест захоронений | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Инвентаризация кладбищ и электронный учет захоронений | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2022-2035 | Финансового обеспечения не требуется |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3.2 | Содержание муниципальных кладбищ | **Всего** | **300,00** | **500,00** | **500,00** | 2022-2035 | В рамках муниципальной программы «Благоустройство и содержание кладбищ на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.3** | **Цель 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | |
| 2.3 | ИТОГО по цели 2.3 | **Всего** | **82 942,26** | **367,03** | **368,04** | 2022-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 45 512,76 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 7 577,23 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 29 529,24 | 367,03 | 368,04 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 323,03 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Задача 2.3.1. Создание условий для обеспечения жителей города Железногорска-Илимского бесперебойным транспортным обслуживанием | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Приобретение специализированного транспорта для перевозки пассажиров | **Всего** | **3 354,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | За счет средств проекта «Народные инициативы» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 3 119,22 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 234,78 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2 | Оказание услуг по перевозке пассажиров | **Всего** | **398,20** | **367,03** | **368,04** | 2022-2035 | Планируемые средства в случае заключения муниципального контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров по результатам конкурентных процедур |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 398,20 | 367,03 | 368,04 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Задача 2.3.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Железногорска-Илимского | | | | | | |
| 2.3.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт по ул. Иващенко, ул. Щеголева, ул. Стародубова, ул. Кирова, участок автодороги от ул. Иващенко до ул. Северной, в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы | **Всего** | **7 577,23** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за счет средств субсидии из бюджета Нижнеилимского муниципального района |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 7 577,23 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ на линейный объект: «Капитальный ремонт автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы | **Всего** | **323,03** | **0,00** | **0,00** | 2022 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом поселения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 323,03 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.3 | Капитальный ремонт ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева (I этап) | **Всего** | **66 738,79** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за счет средств областной субсидии |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 38 161,10 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 28 577,69 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.4 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения ул. Радищева в районе жилого дома № 12 до завершения улицы в районе дома № 7 квартала 10 | **Всего** | **4 551,01** | **0,00** | **0,00** | 2022 | За счет средств проекта «Народные инициативы» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 4 232,44 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 318,57 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4** | **Цель 2.4. Повышение доступности жилья** | | | | | | |
| 2.4 | ИТОГО по цели 2.4 | **Всего** | **125 495,33** | **200 911,85** | **1 000,00** | 2022-2025 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 4 971,60 | 7 204,65 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 5 587,23 | 542,32 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 114 936,50 | 193 164,88 | 1 000,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 113 936,50 | 190 461,32 | 0,00 |
| 2.4.1 | Задача 2.4.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | |
| 2.4.1.1 | Приобретение жилья на вторичном рынке | **Всего** | **112 760,41** | **0,00** | **0,00** | 2022-2025 | В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» за счет средств областной субсидии и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 4 659,71 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 552,97 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 107 547,73 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 107 547,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного жилого дома | **Всего** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» за счет средств местного бюджета |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3 | Строительство многоквартирного жилого дома | **Всего** | **0,00** | **198 208,29** | **0,00** | 2022-2023 | В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» за счет средств областной субсидии и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 7 204,65 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 542,32 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 190 461,32 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 190 461,32 | 0,00 |
| 2.4.1.4 | Проектно-изыскательские работы на привязку объекта «Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорск-Илимский» к новому участку строительства и получение положительного заключения экспертизы на данные работы | **Всего** | **0,00** | **1 703,56** | **0,00** | 2023 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом поселения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 1 703,56 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.5 | Заключение соглашений по выплате возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | **Всего** | **3 747,37** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» за счет средств областной субсидии и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 173,54 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 19,06 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 3 554,77 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 3 554,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.6 | Предоставление субсидий гражданам, получившим выплату возмещения за изымаемые жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | **Всего** | **2 987,55** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» за счет средств областной субсидии и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 138,35 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 15,20 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Задача 2.4.2. Снос аварийного жилищного фонда | | | | | | |
| 2.4.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на снос аварийных жилых домов | **Всего** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | 2022-2024 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом поселения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.5** | **Цель 2.5. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды** | | | | | | |
| 2.5 | ИТОГО по цели 2.5 | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2022-2026 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Задача 2.5.1. Ликвидация несанкционированных мест размещения ТКО | | | | | | |
| 2.5.1.1 | Формирование / актуализация дислокации несанкционированных мест размещения ТКО | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2022-2026 | Финансового обеспечения не требуется |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Стратегическое направление 3. Сохранение и развитие человеческого потенциала** | | | | | | |
| 3 | ИТОГО по направлению 3 | **Всего** | **259 026,39** | **72 322,68** | **84 335,83** | 2022-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 4 957,50 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 203 864,95 | 32 698,12 | 41 784,12 |
| Районный бюджет | 8 149,00 | 5 239,30 | 1 610,10 |
| Бюджет поселения | 36 112,22 | 26 183,26 | 39 688,61 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 5 942,72 | 8 202,00 | 1 262,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1** | **Цель 3.1. Формирование здорового образа жизни** | | | | | | |
| 3.1 | ИТОГО по цели 3.1 | **Всего** | **60 018,22** | **0,00** | **35 700,00** | 2022-2025 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 56 857,50 | 0,00 | 35 700,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 3 160,72 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Задача 3.1.1. Обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Разработка аэронавигационного паспорта вертолетной площадки ОГБУЗ «Железногорская РБ» | **Всего** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | Средства ОГБУЗ «Железногорская РБ» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | Приобретение лечебного оборудования для ОГАУЗ «Железногорская стоматологическая поликлиника» | **Всего** | **1 687,72** | **0,00** | **0,00** | 2022 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом учреждения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 1 687,72 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Задача 3.1.2. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения | | | | | | |
| 3.1.2.1 | Выборочный капитальный ремонт здания детской больница ОГБУЗ «Железногорская РБ», расположенной по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 1 | **Всего** | **4 100,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств областного бюджета |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники ОГБУЗ «Железногорская РБ», расположенной по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7 | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **35 700,00** | 2024-2025 | В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств областного бюджета |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 35 700,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.3 | Капитальный ремонт помещения здания ОГБУЗ «Железногорская РБ» под размещение аппарата КТ, расположенного по адресу: г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д. 34/1 | **Всего** | **7 627,50** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 7 627,50 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.4 | Выборочный капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ «Железногорская РБ», расположенного по адресу: г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д. 34/1 | **Всего** | **36 857,60** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 36 857,60 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.5 | Выборочный капитальный ремонт здания аптеки ОГБУЗ «Железногорская РБ», расположенной по адресу: г. Железногорск-Илимский. ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 12 | **Всего** | **8 272,40** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 8 272,40 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.6 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания поликлиники ОГАУЗ «Железногорская стоматологическая поликлиника» (отмостка, входная группа, внутренние помещения) | **Всего** | **973,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом учреждения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2** | **Цель 3.2. Развитие физической культуры и спорта** | | | | | | |
| 3.2 | Итого по цели 3.2 | **Всего** | **36 632,22** | **33 123,26** | **39 688,61** | 2022-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 337,58 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 36 032,22 | 26 183,26 | 39 688,61 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 600,00 | 6 940,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Задача 3.2.1. Обновление материально-технической базы спортивных объектов | | | | | | |
| 3.2.1.1 | Приобретение спортивного инвентаря для МКУ «Оздоровительный комплекс» | **Всего** | **362,99** | **0,00** | **0,00** | 2022 | За счет средств проекта «Народные инициативы» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 337,58 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 25,41 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Задача 3.2.2. Обеспечение доступности спортивных объектов для жителей города Железногорска-Илимского | | | | | | |
| 3.2.2.1 | Обеспечение деятельности спортивных объектов на территории города Железногорска-Илимского (Обеспечение деятельности МКУ «Оздоровительный комплекс») | **Всего** | **36 006,81** | **26 183,26** | **39 688,61** | 2022-2035 | Бюджетом поселения финансирование обеспечено **частично** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 36 006,81 | 26 183,26 | 39 688,61 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.2 | Визуальное и инструментальное обследование стадиона «Горняк» | **Всего** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом поселения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.3 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по строительству крытого катка и получению положительного заключения государственной экспертизы на эти работы | **Всего** | **0,00** | **6 940,00** | **0,00** | 2022-2023 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом поселения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 6 940,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3** | **Цель 3.3. Развитие сферы образования** | | | | | | |
| 3.3 | ИТОГО по цели 3.3 | **Всего** | **127 135,88** | **30 243,20** | **0,00** | 2022-2023 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 123 590,48 | 26 614,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 3 545,40 | 3 629,20 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Задача 3.3.1. Капитальный ремонт учреждений сферы дошкольного образования | | | | | | |
| 3.3.2.1 | Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Лесная сказка» | **Всего** | **29 545,50** | **30 243,20** | **0,00** | 2022-2023 | В рамках муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» за счет средств областной субсидии |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 26 000,00 | 26 614,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 3 545,40 | 3 629,20 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Задача 3.3.2. Капитальный ремонт учреждений сферы профессионального образования | | | | | | |
| 3.3.2.1 | Капитальный ремонт здания главного корпуса (фасад, отмостка, окна, двери, электроснабжение, спортивный зал) ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» | **Всего** | **78 571,43** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образование» за счет средств областного бюджета при условии включения мероприятий в программу |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 78 571,43 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 | Капитальный ремонт здания общежития (фасад, отмостка, окна, двери) ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» | **Всего** | **11 034,12** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образование» за счет средств областного бюджета при условии включения мероприятий в программу |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 11 034,12 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | Капитальный ремонт здания столовой (фасад, отмостка, окна, двери) ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» | **Всего** | **7 984,93** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образование» за счет средств областного бюджета при условии включения мероприятий в программу |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 7 984,93 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.4** | **Цель 3.4. Развитие сферы культуры** | | | | | | |
| 3.4 | ИТОГО по цели 3.4 | **Всего** | **24 946,37** | **0,00** | **0,00** | 2022 |  |
| Федеральный бюджет | 4 957,50 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 16 995,27 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 2 993,60 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | Задача 3.4.1. Обновление материально-технической базы учреждений сферы культуры | | | | | | |
| 3.4.1.1 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, музыкальной литературы для МБУ ДО "ДШИ" | **Всего** | **5 596,36** | **0,00** | **0,00** | 2022 |  |
| Федеральный бюджет | 4 957,50 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 206,57 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 704,20 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | Задача 3.4.2. Капитальный ремонт учреждений сферы культуры | | | | | | |
| 3.4.2.1 | Капитальный ремонт 2 этажа и производственных помещений МБУК РДК «Горняк» | **Всего** | **19 078,10** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» за счет средств областной субсидии |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 16 788,70 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 2 289,40 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.5** | **Цель 3.5. Развитие молодежной политики** | | | | | | |
| 3.5 | ИТОГО по цели 3.5 | **Всего** | **1 182,00** | **1 262,00** | **1 262,00** | 2022-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 1 182,00 | 1 262,00 | 1 262,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Задача 3.5.1. Организация и проведение мероприятий для молодежи | | | | | | |
| 3.5.1.1 | Организация и проведение мероприятий для молодежи города Железногорска-Илимского, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | **Всего** | **1 182,00** | **1 262,00** | **1 262,00** | 2022-2035 | Бюджетом поселения финансирование обеспечено **частично**, необходимо привлечение внебюджетных средств |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 1 182,00 | 1 262,00 | 1 262,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.6** | **Цель 3.6. Обеспечение социальной поддержки населению** | | | | | | |
| 3.6 | ИТОГО по цели 3.6 | **Всего** | **7 694,22** | **7 694,22** | **7 694,22** | 2022-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 6 084,12 | 6 084,12 | 6 084,12 |
| Районный бюджет | 1 610,10 | 1 610,10 | 1 610,10 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | Задача 3.6.1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере возмещения затрат граждан за оказание отдельных услуг | | | | | | |
| 3.6.1.1 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | **Всего** | **6 084,12** | **6 084,12** | **6 084,12** | 2022-2024 | Реализация мероприятия ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому району» за счет средств областного бюджета |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 6 084,12 | 6 084,12 | 6 084,12 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2 | Задача 3.6.2. Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей | | | | | | |
| 3.6.2.1 | Организация детских лагерей дневного пребывания с предоставлением субсидий в целях софинансирования расходов на оплату стоимости набора продуктов питания | **Всего** | **1 610,10** | **1 610,10** | **1 610,10** | 2022-2035 | В рамках муниципальной программы «Развитие образования» за счет средств бюджета Нижнеилимского муниципального района |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 1 610,10 | 1 610,10 | 1 610,10 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.7** | **Цель 3.7. Обеспечение безопасности населения** | | | | | | |
| 3.7.1 | ИТОГО по цели 3.7 | **Всего** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Задача 1. Устройство системы общегородского видеонаблюдения, затрагивающей как общественные места, так и автомобильные дороги местного значения | | | | | | |
| 3.7.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству системы общегородского видеонаблюдения | **Всего** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом поселения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Стратегическое направление 4. Повышение эффективности муниципального управления** | | | | | | |
| 4 | ИТОГО по направлению 4 | **Всего** | **10 092,91** | **111,00** | **111,00** |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 9 911,00 | 111,00 | 111,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 181,91 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.1** | **Цель 4.1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами** | | | | | | |
| 4.1 | ИТОГО по цели 4.1 | **Всего** | **10 092,91** | **111,00** | **111,00** | 2022-2035 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 9 911,00 | 111,00 | 111,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 181,91 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Задача 4.1.1. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в границах города Железногорска-Илимского | | | | | | |
| 4.1.1.1 | Межевание земельных участков и постановка из на кадастровый учет | **Всего** | **97,14** | **24,00** | **24,00** | 2022-2035 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом поселения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 73,14 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Задача 4.1.2. Оптимизация количественного и качественного состава муниципального имущества | | | | | | |
| 4.1.2.1 | Капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района | **Всего** | **9 800,00** | **0,00** | **0,00** | 2022 | В рамках муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» за счет средств бюджета Нижнеилимского муниципального района |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2 | Постановка на кадастровый учет (снятие с кадастрового учета) объектов недвижимости | **Всего** | **195,77** | **87,00** | **87,00** | 2022-2035 | Необходимо привлечение внебюджетных средств для выполнения работ, бюджетом поселения финансирование не обеспечено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 108,77 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |