## Лист1
|  |  |  | МО "Железногорск-Илимское городское поселение" | [5 empty] | Приложение
Мониторинг реализации проектов народных инициатив в 2015 году
(по состоянию на 8.09.2015 г.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: |  | Сведения о ходе реализации мероприятий
|  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. | Проведение конкурсных процедур (1 - проведены, 0 - нет) | Наличие заключенного контракта/ договора (1 - есть, 0 - нет) | Финансирование мероприятий из местного бюджета |  | Степень выполнения мероприятия, % | Что сделано по мероприятию
[7 empty] | 1 - перечислено полностью, 2- не по всем мероприятиям, 0 - нет | Планируемая дата финансиро-вания мероприятия из местного бюджета
1 | Ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева от жилого дома № 27 квартала 3 до магазина "Центроград", расположенного по адресу: г.Железногорск-Илимский квартал 6 дом 18/1 (протяженность 455,48 м.п.) | 6479656.4 | 4979656.4 | 1500000 | 1 | 1 | 0 | 2015-10-20 | 0 | 1) заключон муниципальный контракт №0134300020215000032-0084913-02 от 17.08.2015 г. с ООО "Дорожно-строительное производственное предприятие"; 2) составлен акт о не приступлении к работам от 26.08.2015 г., направлена претензия №3497 от 27.08.2015 г.; 3) направлена претензия с требованием оплатить пени и немедленно приступить к работам №3645 от 09.09.2015 г.
Дополнительные мероприятия
1 | Ремонт участка автодороги ул. Микрорайонная, расположенного по адресу: г.Железногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе насосной станции квартала 8 до завершения улицы в районе жилого дома №17 ул. Микрорайонная (протяженность 25 м.п.); | 268591.69 | 268591.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | отправлено письмо на комиссию в Минэкономразвитие Иркутской области
2 | Ремонт участка автодороги от дома №1а квартала 4 до завершения улицы в районе дома №41а квартала 1, расположенного по адресу: г. Железногорск-Илимский, от дома №1а квартала 4 до завершения улицы в районе дома №41а квартала 1 (протяженность 22 м.п.). | 230351.91 | 230351.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0
ИТОГО: |  | 6978600 | 5478600 | 1500000