## Приложение 2
Приложение 2
ОТЧЕТ
об использовании субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив по состоянию на 20 января 2015 года
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение"
№, п/п | Наименование мероприятия | Наименование и реквизиты номативно-правового акта МО о принятии расходных обязательств по реализации мероприятий | Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2014 год с учетом перераспределения экономии между мероприятиями, руб. |  |  | Фактические расходы (освоено), руб. |  |  | Остаток ассигнований из областного бюджета, подлежащий возврату, руб. | Дата и номер платежного поручения о возврате субсидиий, руб. | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего выполнение мероприятия** | Наименование и реквизиты номативно-правового акта МО о включении приобретенных основных средств в реестр муниципального имущества | Реквизиты договоров (дата, номер)***:
|  |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет МО | Всего | Областной бюджет | Бюджет МО |  |  |  |  | о передаче в безвозмездное пользование МО объекта или части объекта | о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование организации | аренды объекта или части объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5-8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18
1 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог, ремонт внутриквартальных проездов: текущий ремонт участка автодороги ул.Иващенко от путепровода до завершения улицы, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, от автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская до пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС по ул. Транспортной (6 148,51 м² от перекрестка ул. Иващенко с ул. Строителей в сторону перекрестка с ул. Щеголева); ремонт внутриквартального проезда №2 6А кв-л, расположенного по адресу: г. Железногорск-Илимский, 6А кв-л, от пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома № 2 6А кв-л, вдоль жилых домов, до жилого дома № 4 6А кв-л (610 м²). | Постановление администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" № 137 от 05.05.2014 | 6743471.62 | 5243471.62 | 1500000 | 6743471.62 | 5243471.62 | 1500000 | 0 |  | Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 08.08.2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 08.08.2014; Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 20 от 15.08.2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 20 от 15.08.2014.
2 | Ремонт водоотводных лотков: водоотводной лоток на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ от пересечения с ул. Иващенко в районе дома № 1 до завершения улицы, в районе жилого дома № 14 8 кв-л (34 м. в районе жилого дома № 14 8 кв-л); водоотводной лоток на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ от пересечения с ул. Иващенко в районе дома № 1 до завершения улицы, в районе жилого дома № 14 8 кв-л (20 м. в районе жилого дома № 9 8 кв-л); восстановление дренажного лотка на участке автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева от пересечения ул. Строителей в районе здания № 9А/1 ул. Иващенко (здание АСУП) до ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 кв-л 3; от ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 кв-л 3 до ул. Радищева в районе жилого дома № 7 кв-л 7; от ул. Радищева в районе жилого дома № 7 кв-л 7 до пересечения с ул. Иващенко, в районе жилого дома № 7 кв-л 6 (в районе дома № 12 ул. Радищева). | Постановление администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" № 137 от 05.05.2014 | 1842901.27 | 1842901.27 | 0 | 1842901.27 | 1842901.27 | 0 | 0 |  | Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 19.08.2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 19.08.2014; Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 25 от 24.09.2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 25 от 24.09.2014; Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 31.08.2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 31.08.2014
3 | Ремонт уличного освещения на территории города: замена и правка опор уличного освещения на ул. Строителей, ул. Иващенко, ул. Транспортная, ул. Щеголева, ул. Радищева, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Стародубова, ул. Янгеля; замена светильников типа РКУ и ЖКУ на светодиодные на ул. 40 лет ВЛКСМ. | Постановление администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" № 137 от 05.05.2014 | 802022.74 | 802022.74 | 0 | 492758.12 | 492758.12 | 0 | 309264.62 | Платежное поручение № 335129 от 30.12.2014 | Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 30.09.2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 30.09.2014 | Распоряжение администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" № 477 от 08.09.2008
4 | Установка охранно – пожарной сигнализации в спортивном зале «Горняк» МАУ «Оздоровительный комплекс» | Постановление администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" № 137 от 05.05.2014 | 375699.26 | 375699.26 | 0 | 369930.14 | 369930.14 | 0 | 5769.12 | Платежное поручение № 335129 от 30.12.2014 | Акт выполненных работ № 1 от 26.12.2014
5 | Приобретение спортивного инвентаря (коньки) | Постановление администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" № 137 от 05.05.2014 | 110405.11 | 110405.11 | 0 | 110403 | 110403 | 0 | 2.11 | Платежное поручение № 335129 от 30.12.2014 | Товарная накладная № С0000410 от 18.12.2014 | Распоряжение администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" № 9 от 14.01.2015
ИТОГО: |  |  | 9874500 | 8374500 | 1500000 | 9559464.15 | 8059464.15 | 1500000 | 315035.85
Глава муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" | [9 empty] | Ю.И.Шестёра
МП
Начальник отдела финансового планирования и контроля администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" | [9 empty] | Е.В.Нечаева
номер раб. телефона, е-mail: (39566)30008, zhelek-city@rambler.ru