**Оценка эффективности**

**за 2021 год** **МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022гг.»**

 С целью реализации мероприятий программы в 2021 году было предусмотрено средств, в сумме **150 271,2** **тыс. рублей,** в том числе на следующие работы:

* Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап) на сумму **78 563 279,41 рублей**;
* Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (I этап) на сумму **63 959 027,07 рублей**;
* Выполнение проектно-изыскательских работ на линейный объект: «Капитальный ремонт участка автодороги от пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома №1 квартала 6 до пересечения с ул. Строителей, от ул. Щеголева до пересечения с улицей Радищева, от автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская до пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС по ул. Транспортной и от пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС до пересечения с ул. Северной в районе жилого дома № 5 ул. Северная 11 микрорайона в г. Железногорск – Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы на сумму **5 786 341,61 рублей**;
* Выполнение проектных работ на линейный объект «Капитальный ремонт участка автодороги ул. Кирова в г. Железногорск-Илимском» и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на сумму **1 190 884,29** **рублей**;
* Выполнение изыскательских работ на линейный объект «Капитальный ремонт участка автодороги ул. Кирова в г. Железногорск-Илимском» на сумму **599 990, 00** **рублей**.

В ходе реализации программы в 2021 году денежные средства были освоены не в полном объеме, в том числе:

* денежные средства в размере 5 786 341,61 рублей, запланированные на выполнение проектно-изыскательских работ на линейный объект: «Капитальный ремонт участка автодороги от пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома №1 квартала 6 до пересечения с ул. Строителей, от ул. Щеголева до пересечения с улицей Радищева, от автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская до пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС по ул. Транспортной и от пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС до пересечения с ул. Северной в районе жилого дома № 5 ул. Северная 11 микрорайона в г. Железногорск – Илимском» и получение положительного заключения экспертизы на данные работы, в рамках муниципального контракта №  [01343000202210000520001](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01343000202210000520001) от 07.09.2021 г., перенесены на 2022 год, в виду задержки выполнения работ по Контракту;
* денежные средства в размере 1 190 884,29 рублей,запланированные на выполнение проектных работ на линейный объект «Капитальный ремонт участка автодороги ул. Кирова в г. Железногорск-Илимском» и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в рамках муниципального контракта № № 01343000202210000910001 от 23.11.2021г., перенесены на 2022 год, в виду задержки выполнения работ по Контракту;
* денежные средства в размере 599 990, 00 рублей, запланированные на выполнение изыскательских работ на линейный объект «Капитальный ремонт участка автодороги ул. Кирова в г. Железногорск-Илимском», в рамках муниципального контракта № 01-115 от 01.11.2021г., перенесены на 2022 год, в виду задержки выполнения работ по Контракту;
* в том числе с привлечением субсидии выполнено:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Размер субсидии, тыс. руб. |
| II этап | I этап |
| Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области  | 76 968,82 тыс. руб.в том числе: ОБ 62 344,68 тыс. руб. МБ 14 624,14 тыс. руб. | 62 792,25 тыс. руб.в том числе: ОБ 57 140,95тыс. руб. МБ 5 651,30 тыс. руб. |
| Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области  | 1 443,39 тыс. руб.в том числе: ОБ 1 169,15 тыс. руб.МБ 274,24 тыс. руб. | 1 043,74 тыс. руб.в том числе: ОБ 949,80 тыс. руб.МБ 93,94 тыс. руб. |
| Авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области  | 151,07 тыс. руб.в том числе: ОБ 122,37 тыс. руб.МБ 28,70 тыс. руб. | 123,03 тыс. руб.в том числе: ОБ 111,96 тыс. руб. МБ 11,07 тыс. руб. |
| ИТОГО | 78 563,28 тыс. руб.в том числе: ОБ 63 636,20 тыс. руб.МБ 14 927,08 тыс. руб. | 63 959,02 тыс. руб.в том числе: ОБ 58 202,71 тыс. руб. МБ 5 756,31 тыс. руб. |
| ИТОГО | 142 522,31 в том числе:ОБ 121 838,91 тыс. руб.МБ 20 683,40 тыс. руб. |

На вышеуказанные цели всего было израсходовано денежных средств на общую сумму **142 522,31 тыс. рублей.** Денежные средства, запланированные на 2021 год, освоены не в полном объеме, в том числе не освоено **7 748,89 тыс. рублей**. Данные средства будут направлены в дорожный фонд на 2022 год.

По критериям оценки эффективности:

1. протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования – показатели достигнуты в рамках мероприятий от планируемых на 2021 год на 100%;
2. По проценту отклонений – нет отклонений от планируемых показателей;
3. По динамике расходов - денежные средства, запланированные в 2021 году, освоены не в полном объеме, осталось не освоено 7 748,89 тыс. рублей.